認輔工作深化的開端～光寶弱勢兒童「認輔督導助理員」計畫

◎徐麗賢

光寶「認輔督導助理員」計畫，獲得行政院勞工委員會全力支持，自今年四月底開始有整年度以社工領域為主的培訓課程共150小時，及為期一年的深度輔導服務計畫，我們期許為社區認輔工作更深化而努力。

一、計畫緣由：

（一）、因應社會之需求：

1.由於時代的劇烈變遷，家戶規模減少，核心家庭、雙薪家庭成為主流，加上離婚率節節創新高，導致單親失功能家庭、繼親家庭、隔代教養家庭、兩岸分偶家庭、外籍配偶家庭增加。這些弱勢家庭的先天資源薄弱、家庭功能式微使得他們的兒童生長條件欠佳、生活照顧與教養受忽視的情況嚴重，急需社會伸出援手幫助他們成長。

2.國小輔導室因行政工作頗為繁重、較欠缺輔導專業人力，加上各處室調動，需要社區及相關機構共同合作。

3.現行的學校教育與家長大多著重孩子在學業的表現，對於其他專長的孩子未有完善的發展機制。

4.建構一個多元且包容的社會，協助多元家庭型態的新住民或原住民的子女，突破適應問題、在台灣社會能夠快樂的成長。

5.因應父母教養子女與個人成長的需求－「學習」是一輩子的修煉，提供認輔志工終身學習。

（二）、開發潛在的優質人力資源，爲社會創造安定與祥和的力量

光寶文教基金會歷經八年積極推廣兒童認輔工作，運用校園優質人力資源，從中招募具有輔導特質的志工，施以心理輔導的專業課程訓練，服務弱勢的兒童，達成艱辛的認輔工作。累計培訓認輔志工超過三千餘人，目前上線的志工有一千餘人，受惠層面不僅於個案本身，更影響個案的整個社會生態，包括個案本人、個案的同儕、個案的家庭、個案的老師、認輔志工、社區、學校….等，受惠層面是多層多重的，對社會默默貢獻一股穩定的力量。

二、服務對象：弱勢兒童、青少年及其家庭

【弱勢兒童】的定義－涵蓋範圍非常廣泛，舉凡先天或後天身心障礙或重大疾病的兒童、單親失功能家庭、家境貧困文化不利、家暴受虐兒童、中輟生、偏差行為孩童、文化不利的原住民、新住民、大陸配偶家庭的兒童，遭受天災人禍如地震、颱風、失業、家庭變故等的弱勢兒童、青少年。

三、計畫內容

（一）、人力需求條件與配置

1.專案管理人一位，其能力專長：

A.專案企劃與執行能力。B.具非營利組織經驗五年。

C.團隊領導與管理能力。D.具兒童輔導、社工或家庭教育相關系所畢業。

2. 認輔督導助理員十九位，其能力專長：

A.電腦操作能力。B.心理輔導能力。

C.具兒童輔導或社會工作實務經驗者。D. 領導團體的能力。

（二）、工作內容

1.校園弱勢兒童人數的調查統計與建檔。

2.認輔志工的個別輔導與小型團體輔導個案之篩選，做進一步有效的協助。

3.協助學校與社區資源網絡的建構與運用。

4.高風險家庭兒童與少年關懷陪伴、照顧、輔導。

5.社區弱勢兒童家庭訪視與外展服務。

6.辦理弱勢孩童寒暑假營隊活動。

7.協助認輔志工團隊專案之申請與執行，專案的成果彙整與撰寫。

四、認輔督導助理員特色

（一）、協助父母扮演合宜的親職角色（包含弱勢家庭）

（二）、發揮社區鄰里的在地化照拂系統，使弱勢家庭得到最好的照顧。

（三）、善用策略聯盟，結合社會資源網絡，照顧弱勢家庭。

（四）、落實成人教育的終身學習體制，提昇整體社區照顧的質量。

（五）、倡導弱勢族群相關的政策與制度議題，以改善其生活。

（六）、宣導一般民眾對待弱勢族群的尊重與包容。

五、預期績效

（一）、本計畫預期的量化績效

| 縣市配置人力 項目 | 台北市 | 台北縣 | 總計 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置人力數量 | 15人 | 5人 | 20人 |  |
| 培訓課程受益人數 | 30人 | 10人 | 40人 |  |
| 關懷、陪伴與輔導個案人數 | 267人 | 124人 | 391人 |  |
| 小型團體輔導人數 | 691人 | 713人 | 1404人 |  |
| 舉辦寒暑假的 營隊服務人數 | 320人 | 280人 | 600人 | 寒暑舉辦期營隊，每人至少 服務30人。 |
| 服務個案總數 | 1278人 | 1117人 | 2395人 |  |
| 受惠學校數量 | 16所 | 15所 | 31所 |  |
| 受惠志工人數 | 700-800人 | 250-350人 | 950-1150人 |  |
| 受益家庭總數 | 1978-2078戶 | 1367-1467戶 | 3345-3545戶 | 服務個案總數＋受惠的志工人數＝ 受益家庭總數 |

（二）本計畫預期的質化績效

1.對基金會的認輔團隊運作系統而言

（1）讓20位中高齡失業者得到就業的機會

（2）開創社區認輔社工服務的新模式

（3）紓解認輔團隊的行政工作壓力

（4）使學校認輔團隊的整體績效提昇

2.對服務的個案、家庭、學校、社區而言

（1）落實兒童保護工作。

（2）個案的家庭得到協助與支持。

（3）協助學校輔導室的輔導工作推動。

（4）協助中輟生復學、降低青少年的犯罪率。

（5）協助個案老師得以專注於教學工作，個案的同儕得到更好的學習環境。

(作者為光寶社區認輔督導)